## Slide 1: 소프트웨어 개발자가 PM이 되었을때 꼭 알아야 하는 것 HANDOUT
2019. 08. 30

## Slide 2: 소프트웨어 개발자가 PM이 되었을때 꼭 알아야 하는 것
주제 | 교육내용 | 시간 | 전달 형태
CH1. SW 프로젝트 관리 체계 및 역량 | SW 프로젝트 관리 동향 및 체계 SW 프로젝트 관리자 역량 | 1 | 이론, 사례 및 토의
CH2. SW 프로젝트 성공 실패 사례 | SW 프로젝트 성공실패 요인 SW 프로젝트 이슈 대안 SW 프로젝트 실패사례 분석 | 1 | 이론, 사례 및 토의
CH3. 성공적 SW 프로젝트 목표 관리 | Case Study: SW 프로젝트 계획서 작성 SW 요구사항 관리 개념 및 사례 일정 진도 관리 개념 및 사례 EXERCISE: CPM 기반 일정계획 | 2.5 | 이론, 사례 및 Case Study
교육목적 | SW 개발 프로젝트 관리를 수행하기 위해 필요한 기본 원칙과 개념을 파악하고, 필수적으로 수행해야 하는 실무 기법을 최신 트렌드를 반영하여 체험하여, 실제 환경에서 성공적으로 SW 프로젝트를 수행하기 위한 핵심 역량을 제고한다. |  | 
기대효과 | ICT 프로젝트 관리의 주요 요소와 체계를 설명할 수 있다. ICT 프로젝트 통합 관리/ 범위 관리/ 일정 관리/ 위험 관리/ 진도 및 변경 관리에 필요한 개념과 활동을 설명 할 수 있다. |  | 
과정일수 | 1일(8시간) | 참석자수 | 20명 내외
교육 대상자 | 프로젝트 관리자 / 프로세스 관리자 및 담당자 / 품질 전문가 |  | 
CH4. 성공적 SW 프로젝트 진행 관리 | 리스크 관리 개념 및 사례 변경 관리 개념 및 사례 | 1.5 | 이론, 사례 및 Case Study
CH5. SW 개발자에게 필요한 리더십 | 애자일 환경의 서번트 리더십 이해관계자 대응 및 의사소통 | 1 | 이론, 사례 및 토의
CH6. SW 개발자가 알아야 할 프로젝트관리 TIP | 프로젝트 환경에서의 SW 프로젝트관리 TIP | 1 | 이론, 사례 및 토의

## Slide 3: CH2. SW 프로젝트 성공 실패 사례
SW 프로젝트 성공실패 요인
SW 프로젝트 이슈 대안
SW 프로젝트 실패사례 분석

## Slide 4: Discussion : 내가 경험한 프로젝트 이슈
목표
  내가 경험한 어려웠던 문제를 도출한다.
  어려운 사항이 어느 프로젝트관리 분야인지를 파악한다.
  해당 분야 인식에 따라 명확한 대안을 창출할 수 있다
토의 방법
  각자 업무 수행 과정에서 비효율적이거나 어려웠던 사항 한 가지를 포스팃에 기록한다.
  각자 적은 것을 이젤패드에 붙이고 조원들과 공유한다.
  조별로 베스트 3개를 선정하고 양식에 기록한다.
  각 항목을 전략, 프로세스, 조직(커뮤니케이션 방식, 문화), 최적화 4개 분야로 구분을 한다
  각 항목을 또한 PMBOK 10가지 관리분야로 구분한다
  이젤패드에 마커를 사용하여 기록한다.
CH2. 성공실패 사례

## Slide 5: 내가 경험한 프로젝트 문제
번호 | 1. 내가 경험하고 있는 프로젝트 문제 | 2. 문제의 분류 (중복가능) |  |  | 3. 문제의 원인 | 4. 문제의 대안
 |  | 4 VECTOR (  ) |  | 10 지식분야 (  /  ) |  | 
1 |  | STR |  | TECH, INT |  | 
 |  | PROC |  | S, T, C, Q P |  | 
 |  | ORG |  | RS, CM, ST |  | 
 |  | OPT |  | PORT, RISK |  | 
2 |  | STR |  | TECH, INT |  | 
 |  | PROC |  | S, T, C, Q P |  | 
 |  | ORG |  | RS, CM, ST |  | 
 |  | OPT |  | PORT, RISK |  | 
3 |  | STR |  | TECH, INT |  | 
 |  | PROC |  | S, T, C, Q P |  | 
 |  | ORG |  | RS, CM, ST |  | 
 |  | OPT |  | PORT, RISK |  | 
VECTOR 구분 (4개 영역) : 전략(STR), 조직(ORG), 프로세스(PRO), 최적화(OPT)
PMBOK 구분(10개 영역) : 범위(S), 시간(T), 원가(C), 품질(Q), 자원(RS), 소통(CM), 위험(RISK), 조달(P), 이해관계자(ST), 통합(INT)
기타 구분 : TECHNOLOGY(TECH), PORTFOLIO(PORT)
CH2. 성공실패 사례

## Slide 6: CASE STUDY : Failure Project
4 벡터 | 사례에 대한 시사점
STRATEGY 적절한 범위 정의 | 
B. PROCESS 적합한 통제 | 
C. ORGANIZATION 이해관계자와 프로젝트 팀의 참여 | 
D. OPTIMIZATION 변화와 리스크 대응 | 
CH2. 성공실패 사례

## Slide 7: CH3. 성공적 SW 프로젝트 목표 관리
Case Study: SW 프로젝트 계획서 작성
SW 요구사항 관리 개념 및 사례
일정 진도 관리 개념 및 사례
  EXERCISE: CPM 기반 일정계획

## Slide 8: SAMPLE : 프로젝트 개념계획 작성 - Template A
PMBOK CH4. 통합 | 2. 프로젝트 명 | Project Management System(PMS) 구축
 | 3. 프로젝트 목적 및 전략 | 목적: PM시스템 구축 목표를 계획일정 내 성공적으로 달성 전략 : 품질에 최고 우선순위
CH5. 범위 | 8. 프로젝트 산출물 - Deliverables (범위) | 본 프로젝트가 포함하는 것 : 상시 모니터링 및 조기경보 장치 구현 PMS 프로세스 정립/시스템 구축 시나리오 / 지표 도출 PMS DB 구축, 모니터링 화면 구현 본 프로젝트가 포함하지 않는 것 : 중장기 PM전략 수립
CH6. 일정 | 9. 프로젝트 일정 - 주요 마일스톤 | 2017.07.1 - 2017.12.31 Milestone: 요구정의 분석 설계 개발 테스트 이관 운영
CH9. 자원 | 4. 고객 & 스폰서 (외부) | 스폰서(자금/자원) : 사장 고객(결과물 인수) : 고객
 | 5. 프로젝트관리자 & 프로젝트 팀 (HR) | 프로젝트관리자 : OOO PM, OOO PL, 프로젝트 팀 : 기술본부 프로젝트 팀
CH13. 이해 관계자 | 6. 이해관계자 : 고객/스폰서/ 프로젝트 팀 외 | 사용자: PMS 사용자, 전략본부 추진조직: PMS 추진팀, 유관조직 협력사: PM시스템 구축 협력사,
CH10. 의사 소통 | 7. 가상 협의체 (의사소통) | New Project Management System TF Team
CH7. 원가 | 10. 예상이익(Benefit) | R&D 신규 프로젝트 예산으로 책정되어 있는 연구개발 전용 자금
 | 11. 예산(원가) | 10억 “원가분석서” 참조 예산의 5%를 Contingency Plan 예비비로 책정 요청
 | 12. NPV(순현재가) | 
1. 프로젝트 환경
[ 왜 본 프로젝트가 필요한지, 어떤 배경이 있는지, 이 프로젝트가 프로젝트관련 프로그램에 어떻게 적합한지를 고려함 ]
PM System 구축
융합 혁신 프로젝트
가치 확대 전사 프로그램
융합 혁신 확대 프로그램
Waiting for output from
Delivers output to
IT 융합 시장 확장 프로그램
2단계 가치 확대 전사 프로그램
IT융합 시장 선행 프로그램
Notes: CH1- 8
PM 관점에서의 프로젝트 관리 구조적 조망
□ 프로젝트 관리
“프로젝트의 요구사항을 맞추기 위하여 지식, 역량, 도구, 기법을 프로젝트 활동에 적용하는 것”
“프로젝트 관리는 나무가 아니라 숲 차원의 관점에서 진행해야 함”
□ 프로젝트 3대 관리 축
착수
분석
설계
구현
시험
전개
완료
시작
계획
실행
통제
종료
시작
계획
실행
통제
종료
시작
계획
실행
통제
종료
시작
계획
실행
통제
종료
시작
계획
실행
통제
종료
1. 프로세스 그룹
2. 지식 영역
3. 이해관계자 관리
1. 프로세스그룹 in Software Development Life Cycle
2. 지식 영역
3. 이해관계자 관리
통합
범위
원가
일정
품질
인력
의사소통
위험
조달
요구사항정의 문서화
기대 수준 관리
주도적인 리더쉽 발휘
적극적인 참여 유도
신속한 의사결정 유도
합리적인 협상 실시
간접적 이해관계자 고려
프로젝트 목적에 초점
(분석 실행, 범위, 요구사항정의서)
시작
계획
실행
통제
종료
시작
계획
실행
통제
종료
[해설]
“프로젝트 관리는 다양하고 많은 관리 요소가 있지만
크게 프로세스 그룹, 지식영역, 이해관계자 관리로 구성된
3가지 관리 축에 의해 3차원으로 진행된다.”
왼쪽 그림에 형상화 된 것처럼 프로젝트 관리에서 수행되는 요소들은 3가지 축에 의해
형성되는 6면 체의 각 면에 위치하게 된다.
오른쪽 다이어그램에 3가지 축에 대한 상세 내용을 기술하였다.
- 프로세스 그룹을 구성하는 5가지 프로세스는 SDLC 개발방법론 단계마다 모두 동작시킨다.
단, SDLC 7단계의 성격에 따라서 비중이 큰고 작은 프로세스가 존재한다.
예를 들어, 설계/구현/시험 단계의 통제는 비중이 크며
착수 단계의 통제와 설계 단계의 시작은 비중이 작다.
간접적 이해관계자란 아래의 그림과 같이 프로젝트에는 직접적 영향을 주지 않고
팀원의 가족, 협력사의 고객 등 직접적 이해관계자에게 영향을 줄 수 있는
이해관계자 그룹을 의미한다.
프로젝트
발주자
(고객)
프로젝트
사업자
(수행사)
가족
협력사의 고객
자문 그룹
범례
직접적 이해관계자
간접적 이해관계자

## Slide 9: SAMPLE : 프로젝트 개념계획 작성 - Template B
CH8.품질 13. 프로젝트 수준 고객 품질요구 | MoS CoW | 고객 승인을 위한 최종 제품과 영향 받는 직원을 위해 수행하여야 할 일에 대한 정량적 항목 정의 M: Must have done, S: Should have done, C: Could have done, W: Won't have done - MoSCoW |  |  |  |  | 
 |  | NO | 인수 척도 | 2) 인수 기준 | 3) 허용 한계 | 3) 인수 방법 | 4) 인수 책임
 | S | 1 | 일정 준수 | 10월 말 | -5일~ +3일 | 조사 | PMO
 | M | 2 | 기능 완성도 | 요구사항 명세서 | 100%~ 105% | 시험 | 품질팀
 | C | 3 | 이슈조치 정확성 | 95% | 90%~ 100% | 조사 | PMO
 | W | 4 | 원가 절감율 | 3% | 0%~3% | 조사 | PMO
CH11위험 14. 위험 항목 | NO | 가정. 제약 | 위험 범주 | 위험 내역 | 위험 발생 단계(시점) | 영향도 (상.중.하)
 | 1 | 가정 | STR | System 안정화 | Plan | 상
 | 2 | 가정 | ORG | 인력 추가/ 초과 소요 | Production | 상
 | 3 | 제약 | PROC | 설치, 테스트, 운영 외부 의존 심화 | Develop | 중
 | 4 | 제약 | OPT | 협력사의 역량부족, 자재 및 부품 조달 지연 가능성 등 | Develop | 중
인수척도 유형: 1) 인수척도 작성 시 참조
납기일자, 주 기능, 외형(Appearance), 사용 시 개인 수준,
성과 수준, 용량, 정확도, 가용성, 신뢰성, 개발비, 운영비,
보안, 사용용이성, 시점(Timing)
위험 범주: 전략(STR), 조직(ORG), 프로세스(PRO), 최적화(OPT)
가정: 기획 프로세스에서 증거 또는 실증 없이 진실, 사실 또는 확실한 것으로 간주하는 요소.
제약: 프로젝트, 프로그램 포트폴리오 또는 프로세스의 실행에 영향을 미치는 제한 요인.
17. GO/NO-GO 의견 (PM) |  | 17. 사장 사인 | (이름) | (사인)
 |  | 16. 본부장 사인 | (이름) | (사인)

## Slide 10: Case Study: 프로젝트 개념계획 작성
Case Study – Project Charter 작성
  프로젝트 사례를 기반으로 팀 별로 협의를 통하여 프로젝트 개념계획을 작성하시기 바랍니다.
  프로젝트 개념계획 양식은 워드 형태의 원 양식을 약식화 한 다음 PPT 형태의 양식으로 작성하시기 바랍니다.
  팀 별로 작성하신 프로젝트 사례는 이후 Case Study에 연계하여 사용될 것입니다.
CH3. 목표관리-통합

## Slide 11: HANDOUT: 프로젝트 개념계획 작성 - Template A
PMBOK CH4. 통합 | 2. 프로젝트 명 | 도서 추천 앱
 | 3. 프로젝트 목적 및 전략 | 목적: 도서 시 최적의 선택을 도와 높은 만족도 달성 전략: 사용자의 만족도
CH5. 범위 | 8. 프로젝트 산출물 - Deliverables (범위) | 본 프로젝트가 포함하는 것 : 리뷰 작성 및 별점 시스템 도서 구매량 빅데이터 분석 사용자 데이터를 기반으로 도서 추천 도서 리뷰 커뮤니티 본 프로젝트가 포함하지 않는 것 : 도서 구매
CH6. 일정 | 9. 프로젝트 일정 - 주요 마일스톤 | Milestone:
CH9. 자원 | 4. 고객 & 스폰서 (외부) | 스폰서(자금/자원) : 출판사, 광고주 고객(결과물 인수) :
 | 5. 프로젝트관리자 & 프로젝트 팀 (HR) | 프로젝트관리자 : ○○○ 프로젝트 팀 :
CH13. 이해 관계자 | 6. 이해관계자 : 고객/스폰서/내부조직/프로젝트팀/협력사 | 고객/스폰서 : 내부조직 : 유관기관: 협력사 :
CH10. 의사 소통 | 7. 가상 협의체 (의사소통) | 
CH7. 원가 | 10. 예상이익(Benefit) | 
 | 11. 예산(원가) | 
 | 12. NPV(순현재가) | 
1. 프로젝트 환경
[ 왜 본 프로젝트가 필요한지, 어떤 배경이 있는지, 이 프로젝트가 프로젝트관련 프로그램에 어떻게 적합한지를 고려함 ]
CH3. 목표관리-통합
Notes: CH1- 11
PM 관점에서의 프로젝트 관리 구조적 조망
□ 프로젝트 관리
“프로젝트의 요구사항을 맞추기 위하여 지식, 역량, 도구, 기법을 프로젝트 활동에 적용하는 것”
“프로젝트 관리는 나무가 아니라 숲 차원의 관점에서 진행해야 함”
□ 프로젝트 3대 관리 축
착수
분석
설계
구현
시험
전개
완료
시작
계획
실행
통제
종료
시작
계획
실행
통제
종료
시작
계획
실행
통제
종료
시작
계획
실행
통제
종료
시작
계획
실행
통제
종료
1. 프로세스 그룹
2. 지식 영역
3. 이해관계자 관리
1. 프로세스그룹 in Software Development Life Cycle
2. 지식 영역
3. 이해관계자 관리
통합
범위
원가
일정
품질
인력
의사소통
위험
조달
요구사항정의 문서화
기대 수준 관리
주도적인 리더쉽 발휘
적극적인 참여 유도
신속한 의사결정 유도
합리적인 협상 실시
간접적 이해관계자 고려
프로젝트 목적에 초점
(분석 실행, 범위, 요구사항정의서)
시작
계획
실행
통제
종료
시작
계획
실행
통제
종료
[해설]
“프로젝트 관리는 다양하고 많은 관리 요소가 있지만
크게 프로세스 그룹, 지식영역, 이해관계자 관리로 구성된
3가지 관리 축에 의해 3차원으로 진행된다.”
왼쪽 그림에 형상화 된 것처럼 프로젝트 관리에서 수행되는 요소들은 3가지 축에 의해
형성되는 6면 체의 각 면에 위치하게 된다.
오른쪽 다이어그램에 3가지 축에 대한 상세 내용을 기술하였다.
- 프로세스 그룹을 구성하는 5가지 프로세스는 SDLC 개발방법론 단계마다 모두 동작시킨다.
단, SDLC 7단계의 성격에 따라서 비중이 큰고 작은 프로세스가 존재한다.
예를 들어, 설계/구현/시험 단계의 통제는 비중이 크며
착수 단계의 통제와 설계 단계의 시작은 비중이 작다.
간접적 이해관계자란 아래의 그림과 같이 프로젝트에는 직접적 영향을 주지 않고
팀원의 가족, 협력사의 고객 등 직접적 이해관계자에게 영향을 줄 수 있는
이해관계자 그룹을 의미한다.
프로젝트
발주자
(고객)
프로젝트
사업자
(수행사)
가족
협력사의 고객
자문 그룹
범례
직접적 이해관계자
간접적 이해관계자

## Slide 12: HANDOUT: 프로젝트 개념계획 작성 - Template B
CH8.품질 13. 프로젝트 수준 고객 품질요구 | MoS CoW | 고객 승인을 위한 최종 제품과 영향 받는 직원을 위해 수행하여야 할 일에 대한 정량적 항목 정의 M: Must have, S: Should have, C: Could have, W: Won't have - MoSCoW |  |  |  |  | 
 |  | NO | 인수 척도 | 2) 인수 기준 | 3) 허용 한계 | 3) 인수 방법 | 4) 인수 책임
 | M | 1 | 기능 완성도 | 요구사항 명세서 | 100%~ 105% | 시험 | 품질팀
 | S | 2 | 고객 경험 분석 | 4주 | +-5일 | 조사 | 마케팅팀
 | C | 3 | 이슈조치 정확성 | 95% | 90%~ 100% | 조사 | PMO
 | W | 4 |  |  |  |  | 
CH11 리스크 14. 리스크 항목 | NO | 가정. 제약 | 리스크 범주 | 리스크 내역 | 리스크 발생 단계 (시점) | 영향도 (상.중.하) | 리스크 대응
 | 1 |  |  |  |  |  | 
 | 2 | 가정 | ORG | 인력 추가/ 초과 소요 | Production | 상 | 가정
 | 3 |  |  |  |  |  | 
 | 4 | 제약 | OPT | 역량부족 | Develop | 중 | 제약
인수척도 유형: 1) 인수척도 작성 시 참조
납기일자, 주 기능, 외형(Appearance), 성과 수준,
용량, 정확도, 가용성, 신뢰성, 개발비, 운영비,
보안, 사용용이성, 시점(Timing)
가정 : 어디서 발생하는지 얼마나 발생하는지 모르는 위험(기회/위협) – 경영층 책임
제약 : 어디서 발생하는지는 아나 얼마나 발생하는지 모르는 위험(기회/위협) – 프로젝트관리자 책임
리스크 범주:
T : 기술, E : 법, 제도 및 외부환경, O : 내부조직 및 자금, M : 프로젝트 관리 (범위, 시간, 원가, 품질)
리스크 발생 단계 : 타당성분석 단계, 조달 단계, 설계/분석 단계, 시공/제작/작성 단계, 시운전/평가 단계
15. GO/NO-GO 의견 (PM) |  | 17. 본부장 사인 | (이름) | (사인)
 |  | 16. 팀장 사인 | (이름) | (사인)
CH3. 목표관리-통합

## Slide 13
SW 요구사항 관리 개념 및 사례
CH3. 목표관리-통합

## Slide 14: Sample : 요구사항 명세서
주1. 범주.
  S: 전략(경영/기술), P: 프로세스(품질/원가/일정), O: 조직(이해관계자/인력/소통), R: 최적화(변경/리스크 대응)
주2. 유형.
  사업(Business: 비기능), 기술(Technical: 기능). 기술 경우 필요시 연관 사업을 명시
주3. 인수 유형 : MoSCoW
- M (Must have done) : 이 요구사항 구현 없이 인도할 수 없는 핵심 기능. AgilePM 에선 ‘M”에 가용한 노력 중 60% 가 넘지 않도록 권유.
- S (Should have done) : 중요하지만 치명적이지는 않음. 이 요구사항 제외 시 고통스럽지만 대안은 있음. Workaround(임기응변) 필요
- C (Could have done) : 원하거나 바람직하지만 중요도가 낮은 요구사항. 이 요구사항 제외 시 “S” 보다는 영향이 적음. AgilePM 에선 ‘C”에 가용한 노력 중 20% 정도가 되도록 권유.하고 있음
- W (Won’t have done) : 프로젝트 팀이 (이 프로젝트 기간에는) 제공하지 않기로 합의한 요구사항임. 프로젝트 요구사항 목록(AgilePM의 User Story, Scrum에선 Product Backlog)에 기록되어 나중에 비공식적으로 재도입되는 것을 방지함.
주4. 수용 여부
  요구사항을 수용할 수 없는 경우에는 근거를 별첨으로 하고 ‘비수용＇이라고 명시
1. 요구사항 수집.분석 |  |  |  |  | 2. 요구사항 검증.합의 |  |  |  |  | 3. 요구사항 변경.추적 |  | 
범주 | 요구 ID | 요구사항 명 | 유형 | 출처 | 이해관계자 | 인수 유형 | 수용여부 | 인수 기준 | 인수 방법 | 변경여부 | 인수 여부 | 등록/인수일
(주1)아래 1 번 참조 | (예) R-001 (주) 해당 조직의 규정에 따라 정의 | 프로젝트에서 반드시 달성해야 하거나, 이해관계자 요구사항을 만족하기 위해 제품.서비스.결과에 제시되야 하는 조건 및 력 | (주2) 사업 (비기능) or 기술 (기능) 아래 2번 참조 | (예) SPEC, 면담 등 | 이해관계자 이름 (이름이 정해지지 않았다면 추가 정보를 갖기까지 조직 및 직위로 대체) | (주3) 우선순위 그룹. 1수준(M) 2수준(S) 3수준(C) 4수준(W) | (주4)수용/ 비수용 아래 3번 참조 | 이해관계자가 요구사항이 충족되었다는 것을 승인하기 위하여 반드시 달성해야 할 기준 | (예) 검사, 조사, 실험, 설문 등 | (주) 변경 요구사항 경우 변경이라 명시 | (주) 인수 시 인수라고 명시 | (주) 요구사항 등록 또는 인수일자 명시
CH3. 목표관리-범위

## Slide 15: Case Study : 요구사항 명세서
각자가 수행하는 프로젝트에서 2개의 우선순위가 다른 요구사항을 선정하여 아래 양식에 맞추어 작성하시오.
1. 요구사항 수집.분석 |  |  |  |  | 2. 요구사항 검증.합의 |  |  |  |  | 3. 요구사항 변경.추적 |  | 
범주 | 요구 ID | 요구사항 명 | 유형 | 출처 | 이해관계자 | 인수유형 | 수용여부 | 인수 기준 | 인수 방법 | 변경여부 | 인수 여부 | 등록/인수일
주1. 범주. S: 전략(경영/기술), P: 프로세스(품질/원가/일정), O: 조직(이해관계자/인력/소통), R: 최적화(변경/리스크 대응)
주2. 유형. 사업(Business), 기술(Technical). 기술 경우 필요시 연관 사업을 명시
주3. 인수유형 M: Must have done), S: Could have done), C: Could have done), W: Won’t have done)
주4. 수용 여부 요구사항을 수용할 수 없는 경우에는 근거를 별첨으로 하고 ‘비수용＇이라고 명시
CH3. 목표관리-범위

## Slide 16: Sample : 프로젝트 WBS
CASE STUDY – Project WBS 작성
  WBS는 검사에 해당하는 공식 산출물을 기반으로 작성하는 것으로 일정, 및 원가, 그리고 리스크 및 변경 관리와 연계되는 기본 문서입니다.
  각 조는 조 별로 협의를 통하여 WBS를 작성하시기 바랍니다.
NO | 핵심산출물 (인수 시 검사 항목) | Point of Value 가중치 %* | 프로젝트 단계 | 해당 TASK
1 | 시장조사 문서 | 10% | 계획 단계 | 시장조사
2 | 마케팅 계획 |  |  | 마케팅 계획 수립
3 | 사용자 요구사항 문서 | 5% | 요구 정의 단계 | 사용자 요구사항 수집
4 | 회사 요구사항 문서 |  |  | 회사 요구사항 수집
5 | Prototype 사양서 | 15% | 분석 단계 | Prototype 검토
6 | 재무적 검토서 |  |  | 재무적 검토
7 | 기술 역량 검토서 |  |  | 기술 역량 검토
8 | S/W 요구사항 분석서 |  |  | S/W 요구사항분석
9 | 개발도구/환경 분석서 |  |  | 개발도구/환경분석
10 | 시스템 상세설계서 | 20% | 설계 단계 | 시스템 상세설계
11 | HW 개발 결과물 | 20% | 개발 단계 | HW 개발
12 | SW 개발 결과물 |  |  | SW 개발
13 | 통합테스트 및 시스템테스트 결과서 | 15% | 테스트 단계 | 통합테스트 및 시스템테스트
14 | 인수테스트 결과서 |  |  | 인수테스트
15 | 핵심기술 정리 및 특허 출원서 | 10% | 종료 단계 | 핵심기술 정리 및 특허 출원
16 | 지원 조직 | 5% | 안정화 단계 | 지원 조직 구축
Total PoV |  | 100% |  | 
범위에 포함되지 않는 업무 |  | 운영 지원 업무 |  | 
CH3. 목표관리-범위

## Slide 17: Case Study : 프로젝트 WBS
NO | 핵심산출물 (인수 시 검사 항목) | Point of Value 가중치 %* | 프로젝트 단계 | 해당 TASK
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
5 |  |  |  | 
6 |  |  |  | 
7 |  |  |  | 
8 |  |  |  | 
9 |  |  |  | 
10 |  |  |  | 
11 |  |  |  | 
12 |  |  |  | 
13 |  |  |  | 
14 |  |  |  | 
15 |  |  |  | 
16 |  |  |  | 
Total PoV |  | 100% |  | 
범위에 포함되지 않는 업무 |  |  |  | 
CH3. 목표관리-범위

## Slide 18: EXERCISE : 주경로(CPM) 계산
D
요구
정의
Du=4
1
G
ICT
설계
Du=5
E
프로토
타입
Du=8
F
HW
설계
Du=7
A
구조
분석
Du=6
1
B
HW
제작
Du=5
C
통합
테스트
Du=8
33
33
0
H
ICT
제작
Du=7
Stop
33
33
33
33
Start
1
1
1
1
작업명 | 작업 id | 선행작업 | 소요일수
시작 | 시작 |  | 0
요구사항 정의 | D | 시작 | 4
구조 분석 | A | 시작 | 6
PCB 설계 | F | D, A | 7
프로토타입 작성 | E | D | 8
작업명 | 작업 id | 선행작업 | 소요일수
소프트웨어 설계 | G | F, E | 5
PCB 제작 | B | F | 5
소프트웨어 제작 | H | G | 7
통합테스트 | C | B, H | 8
종료 | 종료 | C | 0
Total Float = Float = Slack
= LS – ES = LF - EF
전진계산 : ES,EF를 계산하는 과정, - 합칠 때 큰 값 선택
후진계산 : LS,LF를 계산하는 과정, - 합칠 때 작은 값 선택
CH3. 목표관리-일정

## Slide 19: Case Study : CPM 기반 일정표 작성
목표
  CPM 기반의 일정 수립 방법 체득
Case Study 과제 및 방법
  각 팀은 제시된 프로젝트의 일정 계획에 따라 MS Project 공정 Tool 을 사용하여 CPM 기반 일정표를 작성하시오.
  CPM 기반 일정 작성 시 선후관계와 기간 만을 입력한다.
  작성 후 Critical Path 를 파악한다
CH3. 목표관리-일정

## Slide 20: CH4. 성공적 SW 프로젝트 진행 관리
리스크 관리 개념 및 사례
진도 변경 관리 개념 및 사례

## Slide 21: SAMPLE : 리스크관리 계획서
구 분 | 내 용
제목 | 설계 변경 및 판매 후 유지보수 업무 증가로 인한 비용 손실 리스크
프로젝트 개요 및 현황 | 프로젝트 기간은 총 4개월, 2019년 1월에서 4월까지 임 프로젝트 착수 후 설계, 개발까지 순조롭게 진행될 것으로 예측함 현재는 설계 초기 시점인데 아직 고객 요구가 확정되지 않고 정보 불확실함
설명 | 테스트하는 과정에서 목표하는 스팩의 성능이 미충족될 위험 발생 예상 - 사용 중 특정 기능에서 성능을 맞추지 못함 - 예상 리스크 파악 시점은 통합테스트 시점으로 납기는 1개월 전의 긴박한 상황
대응 방안 | 최초 스팩의 조정은 불가능한 상황이며, 대응 방안이 2가지 있음 ① 문제가 되는 부분을 ‘보완’하여 임시 보완 조치진행 (튜닝 또는 HW 보강) ② 문제가 되는 부분을 재설계를 하여 설계 검증부터 다시 진행
대안 선택 | 납기 준수와 짧은 시간 안에 설계 변경, 보완에 대한 2차적 리스크를 피하기 위해 1차 ①번’ 안을 채택함
보고서 유무 | 별도 ‘리스크 보고서’에 정리함
CH4. 진행관리-리스크
Notes: PM 관점에서의 프로젝트 관리 구조적 조망
□ 프로젝트 관리
“프로젝트의 요구사항을 맞추기 위하여 지식, 역량, 도구, 기법을 프로젝트 활동에 적용하는 것”
“프로젝트 관리는 나무가 아니라 숲 차원의 관점에서 진행해야 함”
□ 프로젝트 3대 관리 축
착수
분석
설계
구현
시험
전개
완료
시작
계획
실행
통제
종료
시작
계획
실행
통제
종료
시작
계획
실행
통제
종료
시작
계획
실행
통제
종료
시작
계획
실행
통제
종료
1. 프로세스 그룹
2. 지식 영역
3. 이해관계자 관리
1. 프로세스그룹 in Software Development Life Cycle
2. 지식 영역
3. 이해관계자 관리
통합
범위
원가
일정
품질
인력
의사소통
리스크
조달
요구사항정의 문서화
기대 수준 관리
주도적인 리더쉽 발휘
적극적인 참여 유도
신속한 의사결정 유도
합리적인 협상 실시
간접적 이해관계자 고려
프로젝트 목적에 초점
(분석 실행, 범위, 요구사항정의서)
시작
계획
실행
통제
종료
시작
계획
실행
통제
종료
[해설]
“프로젝트 관리는 다양하고 많은 관리 요소가 있지만
크게 프로세스 그룹, 지식영역, 이해관계자 관리로 구성된
3가지 관리 축에 의해 3차원으로 진행된다.”
왼쪽 그림에 형상화 된 것처럼 프로젝트 관리에서 수행되는 요소들은 3가지 축에 의해
형성되는 6면 체의 각 면에 위치하게 된다.
오른쪽 다이어그램에 3가지 축에 대한 상세 내용을 기술하였다.
- 프로세스 그룹을 구성하는 5가지 프로세스는 SDLC 개발방법론 단계마다 모두 동작시킨다.
단, SDLC 7단계의 성격에 따라서 비중이 큰고 작은 프로세스가 존재한다.
예를 들어, 설계/구현/시험 단계의 통제는 비중이 크며
착수 단계의 통제와 설계 단계의 시작은 비중이 작다.
간접적 이해관계자란 아래의 그림과 같이 프로젝트에는 직접적 영향을 주지 않고
팀원의 가족, 협력사의 고객 등 직접적 이해관계자에게 영향을 줄 수 있는
이해관계자 그룹을 의미한다.
프로젝트
발주자
(고객)
프로젝트
사업자
(수행사)
가족
협력사의 고객
자문 그룹
범례
직접적 이해관계자
간접적 이해관계자

## Slide 22: 사례 : 프로젝트 리스크 관리대장
리스크 명세 |  |  |  |  |  | Score 및 EMV |  |  |  | 사전 사후 대응 |  |  | 역할책임 |  |  | 
WBS | 진행 상태 | 리스크 범주 | 리스크 원인 | 리스크 내역 | 리스크 결과 | A. 확율 | B. 영향 | C. 긴급도 | 심각도 A X B X C | 사전완화 계획 (Mitigation Plan) | 경계점 (Thre-shold) | 사후우발 계획 (Contingency Plan: 범위,기간, 공수 | 리스크 책임/담당 | 리스크 관련 조직 | 식별/수행일자 | 평가 일자
A.1.2 | 식별 | [1] Q, M | [2] 불확실성 증가에 따른 설계 복잡성 점검 시간 제약 | [1] 특정 성능 미달 | [3] 시공 후 유지보수 업무 증가로 인한 비용 손실 | [2] 4 | [3] 4 | [3] 5 | [3] 80 | - | [4] 테스트 시 성능 미달 | [5] 사전 준비된 비상 조치 (1. 임시보완 조치, 1W, 1P/W 2. 재설계, 1M, 1 P/M) | [1] PM/담당 | 설계팀 | [1] 식별 : 2017.07.03 | 
A.1.2 | 대응 | [6] Q, M |  |  | [7] 리스크 발생확률 감소하였으나, 리스크 상존 | [6] 3 | [7] 3 | [7] 4 | [6] 36 | [6] 1차대응: 임시 보완 조치 | [8] 테스트 시 성능 미달 | [8] 사전 준비된 비상 조치 (2. 재설계, 1M, 1 P/M) | [6] PM/담당 | [6] 홍길동 | [6] 대응: 2017.07.10 [7] | 평가: :2017.07.11
A.1.2 | 종료 | [9] Q, M |  |  | [10] 리스크 발생 요인 해소 | [9] 2 | [10] 1 | [10] 3 | [9] 6 | [9] 2차 대응: Pilot 출시 후 바로 재설계. 강화 TEST 실시 | - | - | [9] PM/담당 | [9] 홍길동 | [9] 대응: 2017.09.04 [10] | 평가- 종료: :2017.0911
작성순서: 대괄호 [ ] 안의 숫자 순서에 따라 작성하시기 바랍니다.
1. 진행 상태 : 식별, 대응, 종료 2. 리스크 범주 : S(Scope), T(Time), C(Cost), Q(Quality), R(Resource), M(Market)
3. 프로젝트 리스크 분석 : P (Probability), I (Impact), U (Level 1~4), S = P * I * U EMV : Expected Monetary Value (기대화폐값)
4. 긴급도 : L5-즉시, L4-현단계, L3-다음단계, L2-프로젝트내, L1-운영
CH4. 진행관리-리스크

## Slide 23: [실습] 리스크 관리대장 작성 - 정성적
목적
  도출된 리스크를 중요도에 따라 우선 순위를 정하여 중점 관리 리스크 선정
실습 순서
  조별 토의, 제공된 리스크 등록부 사용
  리스크 등록부의 리스크의 발생확률, 영향도 분석
  리스크 중요도 산정 및 우선 순위 결정
  중점 관리 대상 리스크 선정
  조별 발표
실습 진행 기준
  자유롭게 적극적으로 토론
CH4. 진행관리-리스크

## Slide 24: HANDOUT : 리스크관리 계획서
구 분 | 내 용
제목 | 
프로젝트 개요 및 현황 | 
설명 | 
대응 방안 | 
대안 선택 | 
보고서 유무 | 
CH4. 진행관리-리스크
Notes: PM 관점에서의 프로젝트 관리 구조적 조망
□ 프로젝트 관리
“프로젝트의 요구사항을 맞추기 위하여 지식, 역량, 도구, 기법을 프로젝트 활동에 적용하는 것”
“프로젝트 관리는 나무가 아니라 숲 차원의 관점에서 진행해야 함”
□ 프로젝트 3대 관리 축
착수
분석
설계
구현
시험
전개
완료
시작
계획
실행
통제
종료
시작
계획
실행
통제
종료
시작
계획
실행
통제
종료
시작
계획
실행
통제
종료
시작
계획
실행
통제
종료
1. 프로세스 그룹
2. 지식 영역
3. 이해관계자 관리
1. 프로세스그룹 in Software Development Life Cycle
2. 지식 영역
3. 이해관계자 관리
통합
범위
원가
일정
품질
인력
의사소통
리스크
조달
요구사항정의 문서화
기대 수준 관리
주도적인 리더쉽 발휘
적극적인 참여 유도
신속한 의사결정 유도
합리적인 협상 실시
간접적 이해관계자 고려
프로젝트 목적에 초점
(분석 실행, 범위, 요구사항정의서)
시작
계획
실행
통제
종료
시작
계획
실행
통제
종료
[해설]
“프로젝트 관리는 다양하고 많은 관리 요소가 있지만
크게 프로세스 그룹, 지식영역, 이해관계자 관리로 구성된
3가지 관리 축에 의해 3차원으로 진행된다.”
왼쪽 그림에 형상화 된 것처럼 프로젝트 관리에서 수행되는 요소들은 3가지 축에 의해
형성되는 6면 체의 각 면에 위치하게 된다.
오른쪽 다이어그램에 3가지 축에 대한 상세 내용을 기술하였다.
- 프로세스 그룹을 구성하는 5가지 프로세스는 SDLC 개발방법론 단계마다 모두 동작시킨다.
단, SDLC 7단계의 성격에 따라서 비중이 큰고 작은 프로세스가 존재한다.
예를 들어, 설계/구현/시험 단계의 통제는 비중이 크며
착수 단계의 통제와 설계 단계의 시작은 비중이 작다.
간접적 이해관계자란 아래의 그림과 같이 프로젝트에는 직접적 영향을 주지 않고
팀원의 가족, 협력사의 고객 등 직접적 이해관계자에게 영향을 줄 수 있는
이해관계자 그룹을 의미한다.
프로젝트
발주자
(고객)
프로젝트
사업자
(수행사)
가족
협력사의 고객
자문 그룹
범례
직접적 이해관계자
간접적 이해관계자

## Slide 25: HANDOUT: 리스크 관리대장
1. 진행 상태: 식별, 대응, 종료 2. 리스크 범주: S(Scope), T(Time), C(Cost), Q(Quality), R(Resource), M(Market)
3. 프로젝트 리스크 분석: P (Probability), I (Impact), U (Level 1~4), S = P * I * U EMV: Expected Monetary Value (기대화폐값)
4. 긴급도: L5-즉시, L4-현단계, L3-다음단계, L2-프로젝트내, L1-운영
CH4. 진행관리-리스크
리스크 명세 |  |  |  |  |  | Score 및 EMV |  |  |  | 사전 사후 대응 |  |  | 역할책임 |  |  | 
WBS | 진행 상태 | 리스크 범주 | 리스크 원인 | 리스크 내역 | 리스크 결과 | A. 확율 | B. 영향 | C. 긴급도 | 심각도 A X B X C | 사전완화 계획 (Mitigation Plan) | 경계점 (Thre-shold) | 사후우발 계획 (Contingency Plan) | 리스크 책임/담당 | 리스크 관련 조직 | 식별/수행일자 | 평가 일자

## Slide 26: SAMPLE : 위험 관리대장 - ICT 사례
위험 명세, 분류, 원인 |  |  |  |  | 위험 평가 |  |  |  | 위험 사전 사후 대응 |  | 역할책임 |  | 상태
위험 내역 | [2] 위험 분류 (  /  ) |  |  | 위험 원인 | A. 확율 | B. 영향 | C. 긴급도 | 심각도 A X B X C | 사전완화 계획 (Mitigation Plan) | 사후우발 계획 (Contingency Plan) | 위험 책임/ 담당 | 위험 관련 조직 | 식별/ 수행/ 종료 일자
 | 4 VEC. | 10 지식분야 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
[1] 시스템 테스트 중 고객 요구 성능 미 충족 | STR  PRO  ORG  OPT  | Techno. Int. Scope Time Cost Quality Procure Resource Comm. Stakehold Portfolio Risk |             | [3] 치열한 신제품 경쟁에 따른 설계 복잡성 점검 시간 제약 | [3] 4 | [3] 4 | [3] 5 | [3] 80 | - | [4] 사전 준비된 비상 조치 수행 (임시대응, HW 추가) | [4] PL/ 홍길동 | [4] 개발팀/ 인프라 팀 | [4] 식별 : 2017.07.03
 |  |  |  |  | [6] 3 | [6] 3 | [6] 4 | [6] 36 | [5] 1차 대응:임시대응- HW Adapter 추가 보강 | [5] 사전 준비된 비상 조치 수행 (재설계) | [5] PL/ 홍길동 | [5] 개발팀/ 인프라 팀 | [5] 대응: 2017.07.10
 |  |  |  |  | [8] 1 | [8] 1 | [8] 1 | [8] 1 | [7] 2차 대응: 근본대응 – 출시 후 바로 DB 및 프로세스 재설계. 강화 TEST 실시 | - | [7] PL/ 홍길동 | [7] 개발팀/ 인프라팀 | [7] 종료: 2017.09.04 [10]
작성순서: 대괄호 [ ] 안의 숫자
순서에 따라 작성하시기 바랍니다.
위험분류
VECTOR 구분 (4개 영역) : 전략(STR), 조직(ORG), 프로세스(PRO), 최적화(OPT)
PMBOK 구분(10개 영역) : 통합(INT), 범위(S), 시간(T), 원가(C), 품질(Q), 자원(RS), 소통(CM), 조달(P), 이해관계자(ST), 위험(RISK)
기타 구분 : TECHNOLOGY(TECH), PORTFOLIO(PORT)
진행 상태 : 식별, 대응, 종료
위험분석(평가) : L: Likelihood Scale, I: Impact Scale, S: Speed of Onset Scale, V: Vulnerability Scale

## Slide 27: [CASE STUDY] 위험 대응계획
목적
  중점 관리 위험에 대한 대응계획, 임계점 정의, 우발계획 수립 방법 습득
CASE STUDY 순서
  조별 토의
  중점관리 위험의 발생원인 및 대응계획(사전 예방) 수립
  정성 분석은 UK AXELOS 기준 사용
  위험이 발생했을 경우의 결과와 대응계획(사후 대처계획) 수립
  위험 대응 방안과 함께 어떻게 납기 및 원가 이슈를 해결하는가에 대한 방안도 도출
  조별 발표
CASE STUDY 진행 기준
  자유롭게 적극적으로
  현장 경험을 참조
  대상프로젝트: 과거 사례, 가상 프로젝트
CH4. 진행관리-리스크

## Slide 28: HANDOUT : 위험 관리대장 – 정성적 분석
위험 명세, 분류, 원인 |  |  |  |  | 위험 평가 |  |  |  | 위험 사전 사후 대응 |  | 역할책임 |  | 상태
위험 내역 | [2] 위험 분류 (  /  ) |  |  | 위험 원인 | A. 확율 | B. 영향 | C. 긴급도 | 심각도 A X B X C | 사전완화 계획 (Mitigation Plan) | 사후우발 계획 (Contingency Plan) | 위험 책임/ 담당 | 위험 관련 조직 | 식별/ 수행/ 종료 일자
 | 4 VEC. | 10 지식분야 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | STR  PRO  ORG  OPT  | Techno. Int. Scope Time Cost Quality Procure Resource Comm. Stakehold Portfolio Risk |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
작성순서: 대괄호 [ ] 안의 숫자 순서에 따라 작성하시기 바랍니다.
위험분류
VECTOR 구분 (4개 영역) : 전략(STR), 조직(ORG), 프로세스(PRO), 최적화(OPT)
PMBOK 구분(10개 영역) : 통합(INT), 범위(S), 시간(T), 원가(C), 품질(Q), 자원(RS), 소통(CM), 조달(P), 이해관계자(ST), 위험(RISK)
기타 구분 : TECHNOLOGY(TECH), PORTFOLIO(PORT)
진행 상태 : 식별, 대응, 종료
위험분석(평가) : L: Likelihood Scale, I: Impact Scale, S: Speed of Onset Scale, V: Vulnerability Scale
CH4. 진행관리-리스크

## Slide 29: Sample : 프로젝트 문제해결
문제의 원인 (이 문제가 왜 발생 하는가 ) | 문제 정의 | 문제의 잠재적 영향 (문제 발생 시 결과는 어떠한가) | 
프로젝트 범위 불명확(배관 교체 여부) 프로젝트 정의 미흡 및 기술규격서 모호 외자 구매 등 관련 업무경험 부족 팀원 구성 | 문제 명세 | 범위영향 | 추가 기능
 | 단위기기 시운전 마일스톤 지연 |  | 
 |  | 일정영향 | 1개월 지연
 | 이해관계자 |  | 
 |  | 비용영향 (MM, 원가) | 6,000만원/300MD
 | 발전 처장, 터빈 부장, 관리 처장 협력사 |  | 
 |  | 품질영향 | 기능 미충족
문제 예방 (문제를 어떻게 예방하는가) | 문제 개요 | 문제의 처리 (문제 발생시 어떻게 처리하는가) | 
배관교체 부문 추가 설계 변경 기술규격서 보완 자재 사전 확보 | 설계검증검토 시점에 요구사항 추가/변경발생으로 일정 지연 | 1. 추가 공사 지시 2. 기술규격서 전문가 검토 3. 부품 공수 | 
 | 경계점 (지표&기준, 경영진참여) |  | 
 | 계통병입 시점 계획 대비 공정률 80% 이하 (경영진 참여 시점) |  | 
CH4. 진행관리-리스크

## Slide 30: Handout : 프로젝트 문제해결
문제의 원인 (이 문제가 왜 발생 하는가 ) | 문제 정의 | 문제의 잠재적 영향 (문제 발생 시 결과는 어떠한가) | 
 | 문제 명세 | 범위영향 | 
 |  | 일정영향 | 
 | 이해관계자 |  | 
 |  | 비용영향 (MM, 원가) | 
 |  | 품질영향 | 
문제 예방 (문제를 어떻게 예방하는가) | 문제 개요 | 문제의 처리 (문제 발생시 어떻게 처리하는가) | 
 | 경계점 (지표&기준, 경영진참여) |  | 
CH4. 진행관리-리스크

## Slide 31: 프로젝트 진도보고서 1/2
프로젝트 진도 | 
시작일: | 2018.04.01
완료일: | 2018.09/31
변경완료일: | 2018.06.31
단계: | DV
PoV%: | 60%
 | 이슈/리스크 | 결과 | 완화(에방)조치 | 필요 의사결정
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
주요 마일스톤 (또는 WBS) | PoV% | 계획 일자 | 변경 일자 | 지표 | 완료율 | 설명
 | % | 2018.05.01 | 2018.05.10 | Green | 70% | 
 |  |  |  | AMBER | 40% | 
 |  |  |  | GREEN | 100% | 
 |  |  |  | GREEN | 0% | 
프로젝트 목표
… …
PoV: Percent of Value. 작업항목을 전체 작업 대비 %로 표시
CH4. 진행관리-변경

## Slide 32: 프로젝트 진도보고서 2/2
변경요청
 | 변경 이유 | 내용 | 요청일 | 상황 | 추가 예상 원가 | 추가/감소 공수 ( +/- mandays)
1 |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  | 
보고 기간에서 수행한 작업
다음 보고 기간에서 수행할 작업
범위 변경
# (Total number of changes)
프로젝트 팀
….(PM) …
원가초과/일정지연 원인
...
CH4. 진행관리-변경

## Slide 33: 과제 : 단계 검토 보고서 (End Stage Report)
1. 프로젝트 보고서 (단계 성과 요약)
  본 프로젝트 단계는 하기와 같이 성공적으로 달성함
2. 단계 목표 검토
3. 제품 검토
4. 이슈 및 리스크
4. 예측, 단계이관, 추가조치, 교훈
ID | 제품명 | 품질 기록 |  | 승인 기록 | 품질 결함
 |  | 계획 | 완료 |  | 
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  | 
8 |  |  |  |  | 
현단계: (설계 검증 단계) |  | 
관리 분야 | 현 단계까지 목표 | 현 단계까지 차이
범위 |  | 
일정 |  | 
원가 |  | 
품질 |  | 
리스크 |  | 
관리 분야 | 현 단계 목표 | 현 단계 차이
범위 |  | 
일정 |  | 
원가 |  | 
품질 |  | 
리스크 |  | 
CH4. 진행관리-변경
6. 예측 (일정. 작업량) | 
7. 단계 이관 확인 | 
8. 고객의 추가 조치 사항 | 
9. 교훈 | 
이슈(발생한 문제) 리스크(발생하지 않은 문제) | 
이슈 | 
리스크 | 

## Slide 34: 변경요청 양식 – SAMPLE
프로젝트 변경 검토/승인 양식 |  |  |  |  |  |  | 
프로젝트 명: 신 업무개발 |  | 프로젝트 번호: |  |  | 일자: 2018.10,17 |  | 
프로젝트관리자: OOO PM 부서명: 개발팀 |  | 요청자: 설계 PL 부서명: 디자인팀 |  |  | 변경분야 |  Scope  Schedule  Budget  Quality | 
변경에 의한 차이 내역 |  |  |  |  |  |  | 
1. 요청한 변경 내역: 1개월 단축 |  |  |  | 2. 변경 이유: 선행 일정 지연 |  |  | 
3. 범위 영향: 신기법과 추가인력 적용 |  |  |  | 4. 일정 영향: 일정 단축 2018.07.01  2018.06.01 |  |  | 
5. 원가 영향: 2000만원  4000만원 |  |  |  | 6. 품질 영향: 품질 저하 |  |  | 
7. 정당성 (변경에 의한 새로운 범위, 시간, 원가, 품질 목표가 타당한가?) : |  |  | 양산 일정 준수 |  |  |  | 
분류 | 예상원가차이 |  |  | 변경요청결과 |  |  | 
자본 (Capex) | 신장비 구매비용 1000만원 (매몰원가 감가상각 반영) |  |  |  기대결과 성취를 위해 절대 필요 |  |  |  원목표에 영향 없음
비자본 (Opex) | 신기법 자문 및 훈련비 500만원 연장 및 휴일 근무 수당 500만원 |  |  |  원 목표 이상의 이익 실현 |  |  |  원목표에 영향 있음
승인자 |  |  |  |  |  |  | 
 프로젝트리더 이름 |  |  | 서명: |  | 일자: |  | 
 그룹장/팀장 이름 |  |  |  |  |  |  | 
 사장 이름 |  |  |  |  |  |  | 
CH4. 진행관리-변경

## Slide 35: CH5. SW 개발자에게 필요한 리더십
애자일 환경의 서번트 리더십
이해관계자 대응 및 의사소통

## Slide 36: Quiz : Communication Channels
목표
  각 프로젝트 채널에 대한 프로젝트관리자의 대응 전략을 이해한다
Case Study 방법
  4가지 각 채널에 대해 다음 항목을 팀 협의를 통해 기술한다
    프로젝트관리자가 대상 채널에 대해 제공할 사항
    대상 채널로부터 프로젝트관리자가 받아야 할 사항
    해당 채널과의 의사소통을 위해 필요한 기량(Skill)은 Sample을 포함하였으니 작성할 필요는 없습니다.
CH5. SW 개발자 리더십

## Slide 37: QUIZ : Communication Channels
관계 | 프로젝트관리자가 제공하는 것 | 프로젝트관리자가 기대하는 것 | 요구되는 프로젝트관리자 Skill
A. 경영층, 고객, 스폰서 |  |  | 문제 해결 (Problem Solving) PM 시스템 구축
B. 기능관리자, 다른 프로젝트관리자 |  |  | 협상 계약
C. 팀원, 계약상대자 |  |  | 기획 (Planning) 팀빌딩 (Team building) 조정 (Coordination)
D. 외부 이해관계자: 정부, 유관기관 |  |  | 대민 관계 인터페이스
CH5. SW 개발자 리더십

## Slide 38: CH6. SW 개발자가 알아야 할 프로젝트관리 TIP
프로젝트 종료
단계 별 점검사항
단계 별 교훈

## Slide 39: 프로젝트관리 적용 방안
CHAPTER | 적용점 | 조직 적용방안
CH1. SW 프로젝트 관리 체계 및 역량 |  | 
CH2. SW 프로젝트 성공 실패 사례 |  | 
CH3. 성공적 SW 프로젝트 목표 관리 |  | 
CH4. 성공적 SW 프로젝트 진행 관리 |  | 
CH5. SW 개발자에게 필요한 리더십 |  | 
CH6. SW 개발자가 알아야 할 프로젝트관리 TIP |  | 
CH1. SW 프로젝트 관리 체계 및 역량 |  | 
CH6. SW 개발자 TIP

## Slide 40: Questions?
For more information contact:
목성균
오피엠씨(OPMC) 대표
한국프로젝트경영협회 부회장
PMP, PRINCE2 Practitioner
E-mail: skmok@opmc.co.kr
Notes: CH6 - 40